**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Пучеж»**

155360 г. Пучеж, Ивановская область, ул. Ленина, д.41. тел:8(49345)2-11-54

ИНН 3720001620 КПП372001001 Е-mail: puchlicey@yndex. ru

Утверждена приказом № 118 от 12.10.2021 г

 Директор лицея Е.В.Шумакова

**Дорожная карта мероприятий МОУ «Лицей г.Пучеж» по обеспечению перехода на ФГС НОО и ФГОС ООО на 2021-2027 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№/№** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** | **Ответственные** |
| **1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО** |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО  | Октябрь 2021 г | Приказ о создании рабочих групп. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО. | Директор –Шумакова Е.В. |
| 2. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО за период 2022-2027 годов. | Декабрь 2021 г, август 2022 г | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО за период 2022-2027 годов. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н. |
| 3. | Проведение классных родительских собраний, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО за период 2022-2027 годов. | Май 2022 г, ежегодно | Протоколы родительских собраний, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО за период 2022-2027 годов. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н. |
| 4. | Проведение просветительских мероприятий направленных на повышение компетентности педагогов ОО, родителей обучающихся | В течение учебного года | Пакет информационно- методических материалов. Разделы сайта ОО. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н |
| 5.  | Анализ имеющихся в ОО условий для ресурсного обеспечения реализации ОП НОО И ОП ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО И ФГОС ООО | Ноябрь 2021 г | Аналитическая справка об оценке условий ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО И ФГОС ООО | Директор –Шумакова Е.В. |
| 6. | Анализ соответствия имеющихся МТУ ОО для реализации новых ФГОС НОО И ФГОС ООО | Декабрь 2021г, июнь 2022 г | Аналитическая справка об оценке МТУ ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО И ФГОС ООО | Директор –Шумакова Е.В. |
| 7. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам УП для реализации новых ФГОС НОО И ФГОС ООО | Ежегодно до 01.09. 2022-2027 г | Наличие утвержденного обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО И ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.  | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н, Костоева Г.Н., библиотекарь |
| 8. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей, для проектирования учебных планов НОО и ООО в части формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО И ООО.  | В течение всего периода | Аналитическая справка. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н |
| 9. | Привлечение отдела образования к проектированию ООП начального и основного общего образования | По согласованию | Протоколы заседаний | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н |
| **2.Нормативое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО** |
| 10. | Формирование банка данных НПД федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных НПД федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО И ФГОС ООО | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н, директор лицея |
| 11. | Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО И ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н, директор лицея |
| 12. | Внесение изменений в программу развития ОО | До 01.01.2022 г | Приказ об утверждении ПР | Директор лицея |
| 13. | Внесение изменений и дополнений в УСТАВ ОО | До 01.09.2022 г | Устав ОО | Директор лицея |
| 14. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО И ФГОС ООО | Сентябрь-февраль 2022 г  | Приказы, локальные акты, , регламентирующих введение ФГОС НОО И ФГОС ООО | Директор лицея |
| 15. | Приведение в соответствии с ФГОС НОО И ФГОС ООО должностных инструкций работников ОО | До 01.09.2022 г | Должностные инструкции | Директор лицея |
| 16. | Разработка на основе примерной ОП ОП НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы,, программы по формированию УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО И ФГОС ООО  | До 01.05.2022 г | Протоколы заседаний рабочей группы. ООП НОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы,, программа по формированию УУД, программа коррекционной работы. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н, директор лицея, Гаюкова И.В., заместитель директора по ВР. |
| 17. | Разработка на основе примерной ОП ОП ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы,, программы по формированию УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО И ФГОС ООО | До 01.05.2022 г | Протоколы заседаний рабочей группы. ООП НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы,, программа по формированию УУД, программа коррекционной работы. | Заместитель директора Минеева Л.Н., директор лицея, Гаюкова И.В., заместитель директора по ВР. |
| 18. | Утверждение основных ОП НОО,ООО в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы по формированию УУД, программы коррекционной работы, на заседании педагогического совета. | До 30.05.2022 г | Протокол заседания педагогического совета | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н, Гаюкова И.В., заместитель директора по ВР. |
| 19. | Разработка УП, планов внеурочной деятельности для 1-ых, 5-ых классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год | До 30.05.2022 г | УП НОО,УП ООО, План внеурочной деятельности НОО,ООО. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н, Гаюкова И.В., заместитель директора по ВР. |
| 20. | Разработка УП, планов внеурочной деятельности для 1-2ых, 5-6ых классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2023-2024 учебный год | До 30.05.2023 г | УП НОО,УП ООО, План внеурочной деятельности НОО,ООО. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н, Гаюкова И.В., заместитель директора по ВР. |
| 21. | Разработка УП, планов внеурочной деятельности для 1-3ых, 5-7ых классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2024-2025 учебный год | До 30.05.2024 г | УП НОО,УП ООО, План внеурочной деятельности НОО,ООО. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н, Гаюкова И.В., заместитель директора по ВР. |
| 22. | Разработка УП, планов внеурочной деятельности для 1-4ых, 5-8ых классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2025-2026 учебный год | До 30.05.2025 г | УП НОО,УП ООО, План внеурочной деятельности НОО,ООО. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н, Гаюкова И.В., заместитель директора по ВР. |
| 23. | Разработка УП, планов внеурочной деятельности для 5-9ых классов по новым ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год | До 30.05.2026 г | УП ООО, План внеурочной деятельности НОО,ООО. | Заместитель директора Минеева Л.Н, Гаюкова И.В., заместитель директора по ВР. |
| 24. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам ( в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-ых и 5-ых классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО И ООО. | До 31.08.2022 г | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам ( в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-ых и 5-ых классов на 2022-2023 учебный год. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н. |
| 25. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам ( в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2ых и 6ых классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО И ООО. | До 31.08.2023 г | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам ( в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2ых и 6ых классов. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н. |
| 26. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам ( в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3ых и 7ых классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО И ООО. | До 31.08.2024 г | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам ( в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3ых и 7-ых классов. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н. |
| 27. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам ( в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4ых и 8ых классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО И ООО. | До 31.08.2025 г | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам ( в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4ых и 8-ых классов. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н. |
| 28. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам ( в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9ых классов на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | До 31.08.2026 г | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам ( в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-ых классов. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н. |
| 29. | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ по ОО об утверждении списка УМК для НОО и ООО. | Директор лицея |
| 30. | Утверждение модели договора между ОО и родителями | До сентября 2022 г | Приказ об утверждении модели договора. | Директор лицея. |
| 31. | Внесение изменений в «Положение о формах периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования, предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО». | До 01.09.2022 г | Внесение изменений в «Положение о формах периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования, предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО», приказ об утверждении положения.. | Директор лицея Шумакова Е.В. |
| **3.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО** |
| 32. | Разработка плана ИР, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучен ФГОС НОО и ООО.  | До 01.09.2022 г | План МР, приказ об утверждении плана МР. | Директор, Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н. |
| 33. | Корректировка плана МС внутришкольного повышения квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО. | Июнь, ежегодно с 2022 г  | План методических семинаров | Директор, Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н |
| 34. | Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС НОО и ООО. | В течение учебного года | НМС, протоколы  | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н |
| 35. | Обеспечение консультативной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО. | В течение учебного года, ежегодно с 2021 по 2027г | План НМС лицея. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н |
| 36. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО. | В течение учебного года, ежегодно с 2021 по 2027г | Аналитическая справка заместителя по УР. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н |
| 37. | Формирование пакета методических материалов по теме реализация ООП НОО по новому ФГОС НОО.  | В течение учебного года, ежегодно с 2021 по 2027г | Пакет методических материалов. | Куратор начальной школы Малинина Н.Н |
| 38. | Формирование пакета методических материалов по теме реализация ООП ООО по новому ФГОС ООО.  | В течение учебного года, ежегодно с 2021 по 2027г | Пакет методических материалов. | Заместитель директора Минеева Л.Н., |
| 39. | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. | До 01.09. ежегодно с 2021 по 2027г | План ВШК, аналитические справки по итогам ВШК. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н |
| 40. | Формирование и реализации плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО. | До 01.09. ежегодно с 2021 по 2027г | План функционирования ВСОКО на учебный год, аналитические справки по результатам ВСОКО. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н., директор. |
| **4.Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО** |
| 41. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 г | Аналитическая справка | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н., директор. |
| 42. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 202 2года, ежегодно с 2022 по 2027г | Аналитическая справка | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н., директор. |
| 43. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработка и реализация ежегодного графика курсовой подготовки педагогических работников реализующих ООП НОО И ООО. | Ежегодно в течение всего периода с 2021 г по 2027 г. | План – график курсовой подготовки, аналитическая справка заместителя директора по УР. | Заместитель директора Минеева Л.Н., куратор начальной школы Малинина Н.Н. |
| 44. | Распределение учебной нагрузки на учебный год | До 25 августа ежегодно, с 2021 г по 2027 г. | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год. | Директор |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО** |
| 45. | Размещение на сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 г по 2027 г. | Сайт образовательной организации. Пакет информационно - методических материалов. | Заместитель директора Минеева Л.Н., |
| 46. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 г по 2027 г. | Сайт образовательной организации, страница лицея в ВК, информационные стенды. | Заместитель директора Минеева Л.Н., |
| 47. | Изучение и формирование мнения родителей о о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 г по 2027г | Аналитическая справка. | Заместитель директора Минеева Л.Н., |
| 48. | Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО, | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 г по 2027 г. | Сайт образовательной организации, страница лицея в ВК, информационные стенды. | Заместитель директора Минеева Л.Н., |
| **6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО** |
| 49. | Формирование материально-технической базы | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 г по 2027 г. | Формирование материально-технической базы | Директор лицеяШумакова Е.В., Конашина Н.Н., заместитель директора по АХЧ. |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО** |
| 50. | Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО И ФГОС ООО. | В течение всего периода с 2021 г по 2027 г. |  | Директор лицея, главный бухгалтер |